1
Auswahl und Beauf-
tragung eines Bau-
unternehmen
Architekturplanung
Abschluss und Abnahme
der Bauarbeiten
Beginn der Bauarbeiten
Projekt-
start
3
Beratung mit Planungs-
büros über Sanitäre
Anlagen, Heizung
Auswahl und Beauf-
tragung von Installa-
teuren
Abschluss und
Abnahme der Installa-
tionen
Beginn der
Installation
Projekt-
ende
Auswahl und Beauf-
tragung von Plan-
ungsbüros für Heiz-
ung & Sanitär, Elektro-
planung
Planung der gewünsch-
ten Inneneinricht-
ung
2
Beratung mit Planungs-
büros über Elektronische
Installationen, Beleucht-
ung
Beginn der
Installation
Abschluss und
Abnahme der Installa-
tionen
Auswahl und Beauf-
tragung von Installa-
teuren