Stakeholder
nimmt Teil
moderiert
Scrum Master (Rolle)
Führt Scrum Regeln ein und überwacht deren Einhaltung. Moderiert Treffen. Dienende Führ-ungskraft. Ist nicht Weisungsbefugt.
kommuniziert
Product Owner (Rolle)
Daily Scrum (Meeting)
Kommuniziert mit Stakeholdern. Erstellt Product Backlock. Legt Prioritäten fest.
Tägliches Treffen (15 min Dauer). Austausch über aktuellen Stand, evtl. Probleme
moderiert
Sprint Review (Meeting)
Präsentation des Sprintergebnis. Überprüfung ob gesetzte Ziele erreicht
erstellt
nimmt Teil
Product Backlog (Artefakt)
Sprint
Sprint Backlog (Artefakt)
Umsetzung der Aufgaben
Lauffähiges, inkrementell verbessertes Produkt
Liste mit Produktanforderungen
Liste mit Aufgaben für den Sprint
Liste mit Aufgaben für den Sprint
führt aus
nimmt Teil
Scrum Team (Rolle)
erstellt
Führt die Arbeiten selbständig. Möglichst keine aüßeren Abhängigkeiten (Team interdisziplinär besetzt. Erstellt Product Backlog. Erstellung des Sprint Backlog
Sprint Retrospektive (Meeting)
Bewertung der bisherigen Arbeitsweise. Optimierung, falls notwendig